## Tổng hợp
STT | Số biên bản | Công tác | Cấu kiện / hạng mục | Ngày nghiệm thu | Sheet
1 | 001-BBNT-SL2 | Nghiệm thu nền đất | Móng nửa trục A-B, 1-2 | 23.07.2026 | Mở
2 | 001-BBNT-SL2-02 | Nghiệm thu bê tông lót | Móng nửa trục A-B, 1-2 | 24.07.2026 | Mở
3 | 001-BBNT-SL2-03 | Nghiệm thu cốt thép | Móng nửa trục A-B, 1-2 | 31.07.2026 | Mở
4 | 001-BBNT-SL2-04 | Nghiệm thu ván khuôn | Móng nửa trục A-B, 1-2 | 04.08.2026 | Mở
5 | 001-BBNT-SL2-05 | Nghiệm thu bê tông hoàn thiện | Móng nửa trục A-B, 1-2 |  | Mở
6 | 001-BBNT-SL2-06 | Nghiệm thu nền đất | Móng nửa trục A-B, 3-4 | 23.07.2026 | Mở
7 | 001-BBNT-SL2-07 | Nghiệm thu bê tông lót | Móng nửa trục A-B, 3-4 | 24.07.2026 | Mở
8 | 001-BBNT-SL2-08 | Nghiệm thu cốt thép | Móng nửa trục A-B, 3-4 | 31.07.2026 | Mở
9 | 001-BBNT-SL2-09 | Nghiệm thu ván khuôn | Móng nửa trục A-B, 3-4 | 01.08.2026 | Mở
10 | 001-BBNT-SL2-10 | Nghiệm thu bê tông hoàn thiện | Móng nửa trục A-B, 3-4 |  | Mở
11 | 001-BBNT-SL2-11 | Nghiệm thu nền đất | Móng nửa trục C-D, 3-4 | 25.07.2026 | Mở
12 | 001-BBNT-SL2-12 | Nghiệm thu bê tông lót | Móng nửa trục C-D, 3-4 | 26.07.2026 | Mở
13 | 001-BBNT-SL2-13 | Nghiệm thu cốt thép | Móng nửa trục C-D, 3-4 | 01.08.2026 | Mở
14 | 001-BBNT-SL2-14 | Nghiệm thu ván khuôn | Móng nửa trục C-D, 3-4 | 04.08.2026 | Mở
15 | 001-BBNT-SL2-15 | Nghiệm thu bê tông hoàn thiện | Móng nửa trục C-D, 3-4 |  | Mở
16 | 001-BBNT-SL2-16 | Nghiệm thu nền đất | Móng nửa trục C-D, 1-2 | 06.08.2026 | Mở
17 | 001-BBNT-SL2-17 | Nghiệm thu bê tông lót | Móng nửa trục C-D, 1-2 | 07.08.2026 | Mở
18 | 001-BBNT-SL2-18 | Nghiệm thu cốt thép | Móng nửa trục C-D, 1-2 |  | Mở
19 | 001-BBNT-SL2-19 | Nghiệm thu ván khuôn | Móng nửa trục C-D, 1-2 |  | Mở
20 | 001-BBNT-SL2-20 | Nghiệm thu bê tông hoàn thiện | Móng nửa trục C-D, 1-2 |  | Mở

## Data (hidden)
Dự án / Project | DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SX& KD THỨC ĂN GIA SÚC , GIA CẦM
Địa điểm / Location | Lô D2.2 và D2.1.1 , KCN Nhơn Hòa , P. An Nhơn Nam , Tỉnh Gia Lai , VN
Chủ đầu tư / Owner | Công ty Cổ Phần GreenFeed Việt Nam
| Đặng Văn Thanh | Đại diện CĐT
Tư vấn thiết kế / Designer
Tư vấn giám sát / Consultant | Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Xây dựng Trường Thịnh
Nhà thầu / Contractor | Công ty TNHH Xây Dựng và Thương Mại An Tâm
| Hồ Hoàng Giang | Chỉ huy trưởng
Note:
- Chỉ nhập thông tin vào cột chữ màu xanh
- Ở sheet "Index", ta mở các Form bằng cách nhấp chuột vào ký hiệu của từng Form.

## DANH MUC NT TSX
SỐ BBNT | CÔNG TÁC NT | TÊN CẤU KIỆN | NGÀY NGHIỆM THU | LINK
001-BBNT-SL2 | Nghiệm thu nền đất | Móng nửa trục A-B, 1-2 | 23.07.2026
| Nghiệm thu bê tông lót | Móng nửa trục A-B, 1-2 | 24.07.2026
| Nghiệm thu cốt thép | Móng nửa trục A-B, 1-2 | 31.07.2026
| Nghiệm thu ván khuôn | Móng nửa trục A-B, 1-2 | 04.08.2026
| Nghiệm thu bê tông hoàn thiện | Móng nửa trục A-B, 1-2
| Nghiệm thu nền đất | Móng nửa trục A-B, 3-4 | 23.07.2026
| Nghiệm thu bê tông lót | Móng nửa trục A-B, 3-4 | 24.07.2026
| Nghiệm thu cốt thép | Móng nửa trục A-B, 3-4 | 31.07.2026
| Nghiệm thu ván khuôn | Móng nửa trục A-B, 3-4 | 01.08.2026
| Nghiệm thu bê tông hoàn thiện | Móng nửa trục A-B, 3-4
| Nghiệm thu nền đất | Móng nửa trục C-D, 3-4 | 25.07.2026
| Nghiệm thu bê tông lót | Móng nửa trục C-D, 3-4 | 26.07.2026
| Nghiệm thu cốt thép | Móng nửa trục C-D, 3-4 | 01.08.2026
| Nghiệm thu ván khuôn | Móng nửa trục C-D, 3-4 | 04.08.2026
| Nghiệm thu bê tông hoàn thiện | Móng nửa trục C-D, 3-4
| Nghiệm thu nền đất | Móng nửa trục C-D, 1-2 | 06.08.2026
| Nghiệm thu bê tông lót | Móng nửa trục C-D, 1-2 | 07.08.2026
| Nghiệm thu cốt thép | Móng nửa trục C-D, 1-2
| Nghiệm thu ván khuôn | Móng nửa trục C-D, 1-2
| Nghiệm thu bê tông hoàn thiện | Móng nửa trục C-D, 1-2

## 001-BBNT-SL2
Số / No.: 001-BBNT-SL2
BIÊN BẢN
NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY DỰNG
Dự án : DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SX& KD THỨC ĂN GIA SÚC , GIA CẦM
Địa điểm : Lô D2.2 và D2.1.1 , KCN Nhơn Hòa , P. An Nhơn Nam , Tỉnh Gia Lai , VN
Hạng mục : …............................................................................................................................... |  | : Móng nửa trục A-B, 1-2
1. Tên công việc, cấu kiện, bộ phận kết cấu công trình nghiệm thu :
Móng nửa trục A-B, 1-2
2. Đối tượng kiểm tra :
Nghiệm thu nền đất
3. Thành phần tham gia nghiệm thu :
a. Chủ dầu tư
Chức vụ : Giám sát xây dựng
b. Tư vấn giám sát
Chức vụ: TVGS trưởng
Chức vụ : Giám sát
Chức vụ : Giám sát
c. Nhà thầu
Chức vụ : Chỉ huy trưởng
| Ông : ………………………………………………………………………… |  | Chức vụ …………………………
4. Thời gian nghiệm thu :
Bắt đầu : 15h00' ngày 23 tháng 07 năm 2026 | Bắt đầu : 15h00' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Kết thúc : 16h30' ngày 23 tháng 07 năm 2026 | Kết thúc : 16h30' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Tại : công trình
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a. Về chất lượng công việc xây dựng :
Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 4447-2012: Công tác đất-Thi công và nghiệm thu;
| Số | Nội dung kiểm tra | Ph.pháp kiểm tra | Kết quả
|  |  |  | Lần 1 | Lần 2
| 1 | Định vị, kích thước | -Máy toàn đạc, thước thép
| 2 | Cao độ | -Máy thủy bình
| 3 | Hoàn chỉnh mặt bằng | -Trực quan, thước thép
| 4 | Sự ổn định của đất | -Trực quan
| 5 | Tháo nước | -Trực quan
| 6 | Kiểm tra độ chặt đất | - TN Rót cát
b. Các ý kiến khác nếu có :
6. Kết luận / Conclusion: |  | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT
Các bên tham gia nghiệm thu (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):
|  | Chủ đầu tư |  | Tư vấn giám sát
|  | ………………………………………………… |  | …………………………………………………
Nhà thầu thi công
…………………………………………………

## 001-BBNT-SL2-02
Số / No.: 001-BBNT-SL2-02
BIÊN BẢN
NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY DỰNG
Dự án : DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SX& KD THỨC ĂN GIA SÚC , GIA CẦM
Địa điểm : Lô D2.2 và D2.1.1 , KCN Nhơn Hòa , P. An Nhơn Nam , Tỉnh Gia Lai , VN
Hạng mục : …............................................................................................................................... |  | : Móng nửa trục A-B, 1-2
1. Tên công việc, cấu kiện, bộ phận kết cấu công trình nghiệm thu :
Móng nửa trục A-B, 1-2
2. Đối tượng kiểm tra :
Nghiệm thu bê tông lót
3. Thành phần tham gia nghiệm thu :
a. Chủ dầu tư
Chức vụ : Giám sát xây dựng
b. Tư vấn giám sát
Chức vụ: TVGS trưởng
Chức vụ : Giám sát
Chức vụ : Giám sát
c. Nhà thầu
Chức vụ : Chỉ huy trưởng
| Ông : ………………………………………………………………………… |  | Chức vụ …………………………
4. Thời gian nghiệm thu :
Bắt đầu : 15h00' ngày 24 tháng 07 năm 2026 | Bắt đầu : 15h00' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Kết thúc : 16h30' ngày 24 tháng 07 năm 2026 | Kết thúc : 16h30' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Tại : công trình
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a. Về chất lượng công việc xây dựng :
Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 4447-2012: Công tác đất-Thi công và nghiệm thu;
| Số | Nội dung kiểm tra | Ph.pháp kiểm tra | Kết quả
|  |  |  | Lần 1 | Lần 2
| 1 | Định vị, kích thước | -Máy toàn đạc, thước thép
| 2 | Cao độ | -Máy thủy bình
| 3 | Hoàn chỉnh mặt bằng | -Trực quan, thước thép
| 4 | Sự ổn định của đất | -Trực quan
| 5 | Tháo nước | -Trực quan
| 6 | Kiểm tra độ chặt đất | - TN Rót cát
b. Các ý kiến khác nếu có :
6. Kết luận / Conclusion: |  | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT
Các bên tham gia nghiệm thu (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):
|  | Chủ đầu tư |  | Tư vấn giám sát
|  | ………………………………………………… |  | …………………………………………………
Nhà thầu thi công
…………………………………………………

## 001-BBNT-SL2-03
Số / No.: 001-BBNT-SL2-03
BIÊN BẢN
NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY DỰNG
Dự án : DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SX& KD THỨC ĂN GIA SÚC , GIA CẦM
Địa điểm : Lô D2.2 và D2.1.1 , KCN Nhơn Hòa , P. An Nhơn Nam , Tỉnh Gia Lai , VN
Hạng mục : …............................................................................................................................... |  | : Móng nửa trục A-B, 1-2
1. Tên công việc, cấu kiện, bộ phận kết cấu công trình nghiệm thu :
Móng nửa trục A-B, 1-2
2. Đối tượng kiểm tra :
Nghiệm thu cốt thép
3. Thành phần tham gia nghiệm thu :
a. Chủ dầu tư
Chức vụ : Giám sát xây dựng
b. Tư vấn giám sát
Chức vụ: TVGS trưởng
Chức vụ : Giám sát
Chức vụ : Giám sát
c. Nhà thầu
Chức vụ : Chỉ huy trưởng
| Ông : ………………………………………………………………………… |  | Chức vụ …………………………
4. Thời gian nghiệm thu :
Bắt đầu : 15h00' ngày 31 tháng 07 năm 2026 | Bắt đầu : 15h00' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Kết thúc : 16h30' ngày 31 tháng 07 năm 2026 | Kết thúc : 16h30' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Tại : công trình
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a. Về chất lượng công việc xây dựng :
Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 4447-2012: Công tác đất-Thi công và nghiệm thu;
| Số | Nội dung kiểm tra | Ph.pháp kiểm tra | Kết quả
|  |  |  | Lần 1 | Lần 2
| 1 | Định vị, kích thước | -Máy toàn đạc, thước thép
| 2 | Cao độ | -Máy thủy bình
| 3 | Hoàn chỉnh mặt bằng | -Trực quan, thước thép
| 4 | Sự ổn định của đất | -Trực quan
| 5 | Tháo nước | -Trực quan
| 6 | Kiểm tra độ chặt đất | - TN Rót cát
b. Các ý kiến khác nếu có :
6. Kết luận / Conclusion: |  | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT
Các bên tham gia nghiệm thu (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):
|  | Chủ đầu tư |  | Tư vấn giám sát
|  | ………………………………………………… |  | …………………………………………………
Nhà thầu thi công
…………………………………………………

## 001-BBNT-SL2-04
Số / No.: 001-BBNT-SL2-04
BIÊN BẢN
NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY DỰNG
Dự án : DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SX& KD THỨC ĂN GIA SÚC , GIA CẦM
Địa điểm : Lô D2.2 và D2.1.1 , KCN Nhơn Hòa , P. An Nhơn Nam , Tỉnh Gia Lai , VN
Hạng mục : …............................................................................................................................... |  | : Móng nửa trục A-B, 1-2
1. Tên công việc, cấu kiện, bộ phận kết cấu công trình nghiệm thu :
Móng nửa trục A-B, 1-2
2. Đối tượng kiểm tra :
Nghiệm thu ván khuôn
3. Thành phần tham gia nghiệm thu :
a. Chủ dầu tư
Chức vụ : Giám sát xây dựng
b. Tư vấn giám sát
Chức vụ: TVGS trưởng
Chức vụ : Giám sát
Chức vụ : Giám sát
c. Nhà thầu
Chức vụ : Chỉ huy trưởng
| Ông : ………………………………………………………………………… |  | Chức vụ …………………………
4. Thời gian nghiệm thu :
Bắt đầu : 15h00' ngày 04 tháng 08 năm 2026 | Bắt đầu : 15h00' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Kết thúc : 16h30' ngày 04 tháng 08 năm 2026 | Kết thúc : 16h30' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Tại : công trình
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a. Về chất lượng công việc xây dựng :
Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 4447-2012: Công tác đất-Thi công và nghiệm thu;
| Số | Nội dung kiểm tra | Ph.pháp kiểm tra | Kết quả
|  |  |  | Lần 1 | Lần 2
| 1 | Định vị, kích thước | -Máy toàn đạc, thước thép
| 2 | Cao độ | -Máy thủy bình
| 3 | Hoàn chỉnh mặt bằng | -Trực quan, thước thép
| 4 | Sự ổn định của đất | -Trực quan
| 5 | Tháo nước | -Trực quan
| 6 | Kiểm tra độ chặt đất | - TN Rót cát
b. Các ý kiến khác nếu có :
6. Kết luận / Conclusion: |  | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT
Các bên tham gia nghiệm thu (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):
|  | Chủ đầu tư |  | Tư vấn giám sát
|  | ………………………………………………… |  | …………………………………………………
Nhà thầu thi công
…………………………………………………

## 001-BBNT-SL2-05
Số / No.: 001-BBNT-SL2-05
BIÊN BẢN
NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY DỰNG
Dự án : DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SX& KD THỨC ĂN GIA SÚC , GIA CẦM
Địa điểm : Lô D2.2 và D2.1.1 , KCN Nhơn Hòa , P. An Nhơn Nam , Tỉnh Gia Lai , VN
Hạng mục : …............................................................................................................................... |  | : Móng nửa trục A-B, 1-2
1. Tên công việc, cấu kiện, bộ phận kết cấu công trình nghiệm thu :
Móng nửa trục A-B, 1-2
2. Đối tượng kiểm tra :
Nghiệm thu bê tông hoàn thiện
3. Thành phần tham gia nghiệm thu :
a. Chủ dầu tư
Chức vụ : Giám sát xây dựng
b. Tư vấn giám sát
Chức vụ: TVGS trưởng
Chức vụ : Giám sát
Chức vụ : Giám sát
c. Nhà thầu
Chức vụ : Chỉ huy trưởng
| Ông : ………………………………………………………………………… |  | Chức vụ …………………………
4. Thời gian nghiệm thu :
Bắt đầu : 15h00' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Kết thúc : 16h30' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Tại : công trình
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a. Về chất lượng công việc xây dựng :
Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 4447-2012: Công tác đất-Thi công và nghiệm thu;
| Số | Nội dung kiểm tra | Ph.pháp kiểm tra | Kết quả
|  |  |  | Lần 1 | Lần 2
| 1 | Định vị, kích thước | -Máy toàn đạc, thước thép
| 2 | Cao độ | -Máy thủy bình
| 3 | Hoàn chỉnh mặt bằng | -Trực quan, thước thép
| 4 | Sự ổn định của đất | -Trực quan
| 5 | Tháo nước | -Trực quan
| 6 | Kiểm tra độ chặt đất | - TN Rót cát
b. Các ý kiến khác nếu có :
6. Kết luận / Conclusion: |  | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT
Các bên tham gia nghiệm thu (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):
|  | Chủ đầu tư |  | Tư vấn giám sát
|  | ………………………………………………… |  | …………………………………………………
Nhà thầu thi công
…………………………………………………

## 001-BBNT-SL2-06
Số / No.: 001-BBNT-SL2-06
BIÊN BẢN
NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY DỰNG
Dự án : DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SX& KD THỨC ĂN GIA SÚC , GIA CẦM
Địa điểm : Lô D2.2 và D2.1.1 , KCN Nhơn Hòa , P. An Nhơn Nam , Tỉnh Gia Lai , VN
Hạng mục : …............................................................................................................................... |  | : Móng nửa trục A-B, 3-4
1. Tên công việc, cấu kiện, bộ phận kết cấu công trình nghiệm thu :
Móng nửa trục A-B, 3-4
2. Đối tượng kiểm tra :
Nghiệm thu nền đất
3. Thành phần tham gia nghiệm thu :
a. Chủ dầu tư
Chức vụ : Giám sát xây dựng
b. Tư vấn giám sát
Chức vụ: TVGS trưởng
Chức vụ : Giám sát
Chức vụ : Giám sát
c. Nhà thầu
Chức vụ : Chỉ huy trưởng
| Ông : ………………………………………………………………………… |  | Chức vụ …………………………
4. Thời gian nghiệm thu :
Bắt đầu : 15h00' ngày 23 tháng 07 năm 2026 | Bắt đầu : 15h00' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Kết thúc : 16h30' ngày 23 tháng 07 năm 2026 | Kết thúc : 16h30' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Tại : công trình
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a. Về chất lượng công việc xây dựng :
Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 4447-2012: Công tác đất-Thi công và nghiệm thu;
| Số | Nội dung kiểm tra | Ph.pháp kiểm tra | Kết quả
|  |  |  | Lần 1 | Lần 2
| 1 | Định vị, kích thước | -Máy toàn đạc, thước thép
| 2 | Cao độ | -Máy thủy bình
| 3 | Hoàn chỉnh mặt bằng | -Trực quan, thước thép
| 4 | Sự ổn định của đất | -Trực quan
| 5 | Tháo nước | -Trực quan
| 6 | Kiểm tra độ chặt đất | - TN Rót cát
b. Các ý kiến khác nếu có :
6. Kết luận / Conclusion: |  | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT
Các bên tham gia nghiệm thu (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):
|  | Chủ đầu tư |  | Tư vấn giám sát
|  | ………………………………………………… |  | …………………………………………………
Nhà thầu thi công
…………………………………………………

## 001-BBNT-SL2-07
Số / No.: 001-BBNT-SL2-07
BIÊN BẢN
NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY DỰNG
Dự án : DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SX& KD THỨC ĂN GIA SÚC , GIA CẦM
Địa điểm : Lô D2.2 và D2.1.1 , KCN Nhơn Hòa , P. An Nhơn Nam , Tỉnh Gia Lai , VN
Hạng mục : …............................................................................................................................... |  | : Móng nửa trục A-B, 3-4
1. Tên công việc, cấu kiện, bộ phận kết cấu công trình nghiệm thu :
Móng nửa trục A-B, 3-4
2. Đối tượng kiểm tra :
Nghiệm thu bê tông lót
3. Thành phần tham gia nghiệm thu :
a. Chủ dầu tư
Chức vụ : Giám sát xây dựng
b. Tư vấn giám sát
Chức vụ: TVGS trưởng
Chức vụ : Giám sát
Chức vụ : Giám sát
c. Nhà thầu
Chức vụ : Chỉ huy trưởng
| Ông : ………………………………………………………………………… |  | Chức vụ …………………………
4. Thời gian nghiệm thu :
Bắt đầu : 15h00' ngày 24 tháng 07 năm 2026 | Bắt đầu : 15h00' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Kết thúc : 16h30' ngày 24 tháng 07 năm 2026 | Kết thúc : 16h30' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Tại : công trình
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a. Về chất lượng công việc xây dựng :
Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 4447-2012: Công tác đất-Thi công và nghiệm thu;
| Số | Nội dung kiểm tra | Ph.pháp kiểm tra | Kết quả
|  |  |  | Lần 1 | Lần 2
| 1 | Định vị, kích thước | -Máy toàn đạc, thước thép
| 2 | Cao độ | -Máy thủy bình
| 3 | Hoàn chỉnh mặt bằng | -Trực quan, thước thép
| 4 | Sự ổn định của đất | -Trực quan
| 5 | Tháo nước | -Trực quan
| 6 | Kiểm tra độ chặt đất | - TN Rót cát
b. Các ý kiến khác nếu có :
6. Kết luận / Conclusion: |  | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT
Các bên tham gia nghiệm thu (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):
|  | Chủ đầu tư |  | Tư vấn giám sát
|  | ………………………………………………… |  | …………………………………………………
Nhà thầu thi công
…………………………………………………

## 001-BBNT-SL2-08
Số / No.: 001-BBNT-SL2-08
BIÊN BẢN
NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY DỰNG
Dự án : DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SX& KD THỨC ĂN GIA SÚC , GIA CẦM
Địa điểm : Lô D2.2 và D2.1.1 , KCN Nhơn Hòa , P. An Nhơn Nam , Tỉnh Gia Lai , VN
Hạng mục : …............................................................................................................................... |  | : Móng nửa trục A-B, 3-4
1. Tên công việc, cấu kiện, bộ phận kết cấu công trình nghiệm thu :
Móng nửa trục A-B, 3-4
2. Đối tượng kiểm tra :
Nghiệm thu cốt thép
3. Thành phần tham gia nghiệm thu :
a. Chủ dầu tư
Chức vụ : Giám sát xây dựng
b. Tư vấn giám sát
Chức vụ: TVGS trưởng
Chức vụ : Giám sát
Chức vụ : Giám sát
c. Nhà thầu
Chức vụ : Chỉ huy trưởng
| Ông : ………………………………………………………………………… |  | Chức vụ …………………………
4. Thời gian nghiệm thu :
Bắt đầu : 15h00' ngày 31 tháng 07 năm 2026 | Bắt đầu : 15h00' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Kết thúc : 16h30' ngày 31 tháng 07 năm 2026 | Kết thúc : 16h30' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Tại : công trình
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a. Về chất lượng công việc xây dựng :
Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 4447-2012: Công tác đất-Thi công và nghiệm thu;
| Số | Nội dung kiểm tra | Ph.pháp kiểm tra | Kết quả
|  |  |  | Lần 1 | Lần 2
| 1 | Định vị, kích thước | -Máy toàn đạc, thước thép
| 2 | Cao độ | -Máy thủy bình
| 3 | Hoàn chỉnh mặt bằng | -Trực quan, thước thép
| 4 | Sự ổn định của đất | -Trực quan
| 5 | Tháo nước | -Trực quan
| 6 | Kiểm tra độ chặt đất | - TN Rót cát
b. Các ý kiến khác nếu có :
6. Kết luận / Conclusion: |  | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT
Các bên tham gia nghiệm thu (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):
|  | Chủ đầu tư |  | Tư vấn giám sát
|  | ………………………………………………… |  | …………………………………………………
Nhà thầu thi công
…………………………………………………

## 001-BBNT-SL2-09
Số / No.: 001-BBNT-SL2-09
BIÊN BẢN
NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY DỰNG
Dự án : DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SX& KD THỨC ĂN GIA SÚC , GIA CẦM
Địa điểm : Lô D2.2 và D2.1.1 , KCN Nhơn Hòa , P. An Nhơn Nam , Tỉnh Gia Lai , VN
Hạng mục : …............................................................................................................................... |  | : Móng nửa trục A-B, 3-4
1. Tên công việc, cấu kiện, bộ phận kết cấu công trình nghiệm thu :
Móng nửa trục A-B, 3-4
2. Đối tượng kiểm tra :
Nghiệm thu ván khuôn
3. Thành phần tham gia nghiệm thu :
a. Chủ dầu tư
Chức vụ : Giám sát xây dựng
b. Tư vấn giám sát
Chức vụ: TVGS trưởng
Chức vụ : Giám sát
Chức vụ : Giám sát
c. Nhà thầu
Chức vụ : Chỉ huy trưởng
| Ông : ………………………………………………………………………… |  | Chức vụ …………………………
4. Thời gian nghiệm thu :
Bắt đầu : 15h00' ngày 01 tháng 08 năm 2026 | Bắt đầu : 15h00' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Kết thúc : 16h30' ngày 01 tháng 08 năm 2026 | Kết thúc : 16h30' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Tại : công trình
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a. Về chất lượng công việc xây dựng :
Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 4447-2012: Công tác đất-Thi công và nghiệm thu;
| Số | Nội dung kiểm tra | Ph.pháp kiểm tra | Kết quả
|  |  |  | Lần 1 | Lần 2
| 1 | Định vị, kích thước | -Máy toàn đạc, thước thép
| 2 | Cao độ | -Máy thủy bình
| 3 | Hoàn chỉnh mặt bằng | -Trực quan, thước thép
| 4 | Sự ổn định của đất | -Trực quan
| 5 | Tháo nước | -Trực quan
| 6 | Kiểm tra độ chặt đất | - TN Rót cát
b. Các ý kiến khác nếu có :
6. Kết luận / Conclusion: |  | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT
Các bên tham gia nghiệm thu (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):
|  | Chủ đầu tư |  | Tư vấn giám sát
|  | ………………………………………………… |  | …………………………………………………
Nhà thầu thi công
…………………………………………………

## 001-BBNT-SL2-10
Số / No.: 001-BBNT-SL2-10
BIÊN BẢN
NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY DỰNG
Dự án : DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SX& KD THỨC ĂN GIA SÚC , GIA CẦM
Địa điểm : Lô D2.2 và D2.1.1 , KCN Nhơn Hòa , P. An Nhơn Nam , Tỉnh Gia Lai , VN
Hạng mục : …............................................................................................................................... |  | : Móng nửa trục A-B, 3-4
1. Tên công việc, cấu kiện, bộ phận kết cấu công trình nghiệm thu :
Móng nửa trục A-B, 3-4
2. Đối tượng kiểm tra :
Nghiệm thu bê tông hoàn thiện
3. Thành phần tham gia nghiệm thu :
a. Chủ dầu tư
Chức vụ : Giám sát xây dựng
b. Tư vấn giám sát
Chức vụ: TVGS trưởng
Chức vụ : Giám sát
Chức vụ : Giám sát
c. Nhà thầu
Chức vụ : Chỉ huy trưởng
| Ông : ………………………………………………………………………… |  | Chức vụ …………………………
4. Thời gian nghiệm thu :
Bắt đầu : 15h00' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Kết thúc : 16h30' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Tại : công trình
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a. Về chất lượng công việc xây dựng :
Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 4447-2012: Công tác đất-Thi công và nghiệm thu;
| Số | Nội dung kiểm tra | Ph.pháp kiểm tra | Kết quả
|  |  |  | Lần 1 | Lần 2
| 1 | Định vị, kích thước | -Máy toàn đạc, thước thép
| 2 | Cao độ | -Máy thủy bình
| 3 | Hoàn chỉnh mặt bằng | -Trực quan, thước thép
| 4 | Sự ổn định của đất | -Trực quan
| 5 | Tháo nước | -Trực quan
| 6 | Kiểm tra độ chặt đất | - TN Rót cát
b. Các ý kiến khác nếu có :
6. Kết luận / Conclusion: |  | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT
Các bên tham gia nghiệm thu (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):
|  | Chủ đầu tư |  | Tư vấn giám sát
|  | ………………………………………………… |  | …………………………………………………
Nhà thầu thi công
…………………………………………………

## 001-BBNT-SL2-11
Số / No.: 001-BBNT-SL2-11
BIÊN BẢN
NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY DỰNG
Dự án : DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SX& KD THỨC ĂN GIA SÚC , GIA CẦM
Địa điểm : Lô D2.2 và D2.1.1 , KCN Nhơn Hòa , P. An Nhơn Nam , Tỉnh Gia Lai , VN
Hạng mục : …............................................................................................................................... |  | : Móng nửa trục C-D, 3-4
1. Tên công việc, cấu kiện, bộ phận kết cấu công trình nghiệm thu :
Móng nửa trục C-D, 3-4
2. Đối tượng kiểm tra :
Nghiệm thu nền đất
3. Thành phần tham gia nghiệm thu :
a. Chủ dầu tư
Chức vụ : Giám sát xây dựng
b. Tư vấn giám sát
Chức vụ: TVGS trưởng
Chức vụ : Giám sát
Chức vụ : Giám sát
c. Nhà thầu
Chức vụ : Chỉ huy trưởng
| Ông : ………………………………………………………………………… |  | Chức vụ …………………………
4. Thời gian nghiệm thu :
Bắt đầu : 15h00' ngày 25 tháng 07 năm 2026 | Bắt đầu : 15h00' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Kết thúc : 16h30' ngày 25 tháng 07 năm 2026 | Kết thúc : 16h30' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Tại : công trình
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a. Về chất lượng công việc xây dựng :
Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 4447-2012: Công tác đất-Thi công và nghiệm thu;
| Số | Nội dung kiểm tra | Ph.pháp kiểm tra | Kết quả
|  |  |  | Lần 1 | Lần 2
| 1 | Định vị, kích thước | -Máy toàn đạc, thước thép
| 2 | Cao độ | -Máy thủy bình
| 3 | Hoàn chỉnh mặt bằng | -Trực quan, thước thép
| 4 | Sự ổn định của đất | -Trực quan
| 5 | Tháo nước | -Trực quan
| 6 | Kiểm tra độ chặt đất | - TN Rót cát
b. Các ý kiến khác nếu có :
6. Kết luận / Conclusion: |  | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT
Các bên tham gia nghiệm thu (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):
|  | Chủ đầu tư |  | Tư vấn giám sát
|  | ………………………………………………… |  | …………………………………………………
Nhà thầu thi công
…………………………………………………

## 001-BBNT-SL2-12
Số / No.: 001-BBNT-SL2-12
BIÊN BẢN
NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY DỰNG
Dự án : DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SX& KD THỨC ĂN GIA SÚC , GIA CẦM
Địa điểm : Lô D2.2 và D2.1.1 , KCN Nhơn Hòa , P. An Nhơn Nam , Tỉnh Gia Lai , VN
Hạng mục : …............................................................................................................................... |  | : Móng nửa trục C-D, 3-4
1. Tên công việc, cấu kiện, bộ phận kết cấu công trình nghiệm thu :
Móng nửa trục C-D, 3-4
2. Đối tượng kiểm tra :
Nghiệm thu bê tông lót
3. Thành phần tham gia nghiệm thu :
a. Chủ dầu tư
Chức vụ : Giám sát xây dựng
b. Tư vấn giám sát
Chức vụ: TVGS trưởng
Chức vụ : Giám sát
Chức vụ : Giám sát
c. Nhà thầu
Chức vụ : Chỉ huy trưởng
| Ông : ………………………………………………………………………… |  | Chức vụ …………………………
4. Thời gian nghiệm thu :
Bắt đầu : 15h00' ngày 26 tháng 07 năm 2026 | Bắt đầu : 15h00' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Kết thúc : 16h30' ngày 26 tháng 07 năm 2026 | Kết thúc : 16h30' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Tại : công trình
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a. Về chất lượng công việc xây dựng :
Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 4447-2012: Công tác đất-Thi công và nghiệm thu;
| Số | Nội dung kiểm tra | Ph.pháp kiểm tra | Kết quả
|  |  |  | Lần 1 | Lần 2
| 1 | Định vị, kích thước | -Máy toàn đạc, thước thép
| 2 | Cao độ | -Máy thủy bình
| 3 | Hoàn chỉnh mặt bằng | -Trực quan, thước thép
| 4 | Sự ổn định của đất | -Trực quan
| 5 | Tháo nước | -Trực quan
| 6 | Kiểm tra độ chặt đất | - TN Rót cát
b. Các ý kiến khác nếu có :
6. Kết luận / Conclusion: |  | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT
Các bên tham gia nghiệm thu (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):
|  | Chủ đầu tư |  | Tư vấn giám sát
|  | ………………………………………………… |  | …………………………………………………
Nhà thầu thi công
…………………………………………………

## 001-BBNT-SL2-13
Số / No.: 001-BBNT-SL2-13
BIÊN BẢN
NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY DỰNG
Dự án : DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SX& KD THỨC ĂN GIA SÚC , GIA CẦM
Địa điểm : Lô D2.2 và D2.1.1 , KCN Nhơn Hòa , P. An Nhơn Nam , Tỉnh Gia Lai , VN
Hạng mục : …............................................................................................................................... |  | : Móng nửa trục C-D, 3-4
1. Tên công việc, cấu kiện, bộ phận kết cấu công trình nghiệm thu :
Móng nửa trục C-D, 3-4
2. Đối tượng kiểm tra :
Nghiệm thu cốt thép
3. Thành phần tham gia nghiệm thu :
a. Chủ dầu tư
Chức vụ : Giám sát xây dựng
b. Tư vấn giám sát
Chức vụ: TVGS trưởng
Chức vụ : Giám sát
Chức vụ : Giám sát
c. Nhà thầu
Chức vụ : Chỉ huy trưởng
| Ông : ………………………………………………………………………… |  | Chức vụ …………………………
4. Thời gian nghiệm thu :
Bắt đầu : 15h00' ngày 01 tháng 08 năm 2026 | Bắt đầu : 15h00' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Kết thúc : 16h30' ngày 01 tháng 08 năm 2026 | Kết thúc : 16h30' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Tại : công trình
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a. Về chất lượng công việc xây dựng :
Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 4447-2012: Công tác đất-Thi công và nghiệm thu;
| Số | Nội dung kiểm tra | Ph.pháp kiểm tra | Kết quả
|  |  |  | Lần 1 | Lần 2
| 1 | Định vị, kích thước | -Máy toàn đạc, thước thép
| 2 | Cao độ | -Máy thủy bình
| 3 | Hoàn chỉnh mặt bằng | -Trực quan, thước thép
| 4 | Sự ổn định của đất | -Trực quan
| 5 | Tháo nước | -Trực quan
| 6 | Kiểm tra độ chặt đất | - TN Rót cát
b. Các ý kiến khác nếu có :
6. Kết luận / Conclusion: |  | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT
Các bên tham gia nghiệm thu (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):
|  | Chủ đầu tư |  | Tư vấn giám sát
|  | ………………………………………………… |  | …………………………………………………
Nhà thầu thi công
…………………………………………………

## 001-BBNT-SL2-14
Số / No.: 001-BBNT-SL2-14
BIÊN BẢN
NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY DỰNG
Dự án : DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SX& KD THỨC ĂN GIA SÚC , GIA CẦM
Địa điểm : Lô D2.2 và D2.1.1 , KCN Nhơn Hòa , P. An Nhơn Nam , Tỉnh Gia Lai , VN
Hạng mục : …............................................................................................................................... |  | : Móng nửa trục C-D, 3-4
1. Tên công việc, cấu kiện, bộ phận kết cấu công trình nghiệm thu :
Móng nửa trục C-D, 3-4
2. Đối tượng kiểm tra :
Nghiệm thu ván khuôn
3. Thành phần tham gia nghiệm thu :
a. Chủ dầu tư
Chức vụ : Giám sát xây dựng
b. Tư vấn giám sát
Chức vụ: TVGS trưởng
Chức vụ : Giám sát
Chức vụ : Giám sát
c. Nhà thầu
Chức vụ : Chỉ huy trưởng
| Ông : ………………………………………………………………………… |  | Chức vụ …………………………
4. Thời gian nghiệm thu :
Bắt đầu : 15h00' ngày 04 tháng 08 năm 2026 | Bắt đầu : 15h00' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Kết thúc : 16h30' ngày 04 tháng 08 năm 2026 | Kết thúc : 16h30' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Tại : công trình
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a. Về chất lượng công việc xây dựng :
Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 4447-2012: Công tác đất-Thi công và nghiệm thu;
| Số | Nội dung kiểm tra | Ph.pháp kiểm tra | Kết quả
|  |  |  | Lần 1 | Lần 2
| 1 | Định vị, kích thước | -Máy toàn đạc, thước thép
| 2 | Cao độ | -Máy thủy bình
| 3 | Hoàn chỉnh mặt bằng | -Trực quan, thước thép
| 4 | Sự ổn định của đất | -Trực quan
| 5 | Tháo nước | -Trực quan
| 6 | Kiểm tra độ chặt đất | - TN Rót cát
b. Các ý kiến khác nếu có :
6. Kết luận / Conclusion: |  | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT
Các bên tham gia nghiệm thu (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):
|  | Chủ đầu tư |  | Tư vấn giám sát
|  | ………………………………………………… |  | …………………………………………………
Nhà thầu thi công
…………………………………………………

## 001-BBNT-SL2-15
Số / No.: 001-BBNT-SL2-15
BIÊN BẢN
NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY DỰNG
Dự án : DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SX& KD THỨC ĂN GIA SÚC , GIA CẦM
Địa điểm : Lô D2.2 và D2.1.1 , KCN Nhơn Hòa , P. An Nhơn Nam , Tỉnh Gia Lai , VN
Hạng mục : …............................................................................................................................... |  | : Móng nửa trục C-D, 3-4
1. Tên công việc, cấu kiện, bộ phận kết cấu công trình nghiệm thu :
Móng nửa trục C-D, 3-4
2. Đối tượng kiểm tra :
Nghiệm thu bê tông hoàn thiện
3. Thành phần tham gia nghiệm thu :
a. Chủ dầu tư
Chức vụ : Giám sát xây dựng
b. Tư vấn giám sát
Chức vụ: TVGS trưởng
Chức vụ : Giám sát
Chức vụ : Giám sát
c. Nhà thầu
Chức vụ : Chỉ huy trưởng
| Ông : ………………………………………………………………………… |  | Chức vụ …………………………
4. Thời gian nghiệm thu :
Bắt đầu : 15h00' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Kết thúc : 16h30' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Tại : công trình
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a. Về chất lượng công việc xây dựng :
Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 4447-2012: Công tác đất-Thi công và nghiệm thu;
| Số | Nội dung kiểm tra | Ph.pháp kiểm tra | Kết quả
|  |  |  | Lần 1 | Lần 2
| 1 | Định vị, kích thước | -Máy toàn đạc, thước thép
| 2 | Cao độ | -Máy thủy bình
| 3 | Hoàn chỉnh mặt bằng | -Trực quan, thước thép
| 4 | Sự ổn định của đất | -Trực quan
| 5 | Tháo nước | -Trực quan
| 6 | Kiểm tra độ chặt đất | - TN Rót cát
b. Các ý kiến khác nếu có :
6. Kết luận / Conclusion: |  | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT
Các bên tham gia nghiệm thu (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):
|  | Chủ đầu tư |  | Tư vấn giám sát
|  | ………………………………………………… |  | …………………………………………………
Nhà thầu thi công
…………………………………………………

## 001-BBNT-SL2-16
Số / No.: 001-BBNT-SL2-16
BIÊN BẢN
NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY DỰNG
Dự án : DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SX& KD THỨC ĂN GIA SÚC , GIA CẦM
Địa điểm : Lô D2.2 và D2.1.1 , KCN Nhơn Hòa , P. An Nhơn Nam , Tỉnh Gia Lai , VN
Hạng mục : …............................................................................................................................... |  | : Móng nửa trục C-D, 1-2
1. Tên công việc, cấu kiện, bộ phận kết cấu công trình nghiệm thu :
Móng nửa trục C-D, 1-2
2. Đối tượng kiểm tra :
Nghiệm thu nền đất
3. Thành phần tham gia nghiệm thu :
a. Chủ dầu tư
Chức vụ : Giám sát xây dựng
b. Tư vấn giám sát
Chức vụ: TVGS trưởng
Chức vụ : Giám sát
Chức vụ : Giám sát
c. Nhà thầu
Chức vụ : Chỉ huy trưởng
| Ông : ………………………………………………………………………… |  | Chức vụ …………………………
4. Thời gian nghiệm thu :
Bắt đầu : 15h00' ngày 06 tháng 08 năm 2026 | Bắt đầu : 15h00' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Kết thúc : 16h30' ngày 06 tháng 08 năm 2026 | Kết thúc : 16h30' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Tại : công trình
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a. Về chất lượng công việc xây dựng :
Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 4447-2012: Công tác đất-Thi công và nghiệm thu;
| Số | Nội dung kiểm tra | Ph.pháp kiểm tra | Kết quả
|  |  |  | Lần 1 | Lần 2
| 1 | Định vị, kích thước | -Máy toàn đạc, thước thép
| 2 | Cao độ | -Máy thủy bình
| 3 | Hoàn chỉnh mặt bằng | -Trực quan, thước thép
| 4 | Sự ổn định của đất | -Trực quan
| 5 | Tháo nước | -Trực quan
| 6 | Kiểm tra độ chặt đất | - TN Rót cát
b. Các ý kiến khác nếu có :
6. Kết luận / Conclusion: |  | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT
Các bên tham gia nghiệm thu (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):
|  | Chủ đầu tư |  | Tư vấn giám sát
|  | ………………………………………………… |  | …………………………………………………
Nhà thầu thi công
…………………………………………………

## 001-BBNT-SL2-17
Số / No.: 001-BBNT-SL2-17
BIÊN BẢN
NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY DỰNG
Dự án : DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SX& KD THỨC ĂN GIA SÚC , GIA CẦM
Địa điểm : Lô D2.2 và D2.1.1 , KCN Nhơn Hòa , P. An Nhơn Nam , Tỉnh Gia Lai , VN
Hạng mục : …............................................................................................................................... |  | : Móng nửa trục C-D, 1-2
1. Tên công việc, cấu kiện, bộ phận kết cấu công trình nghiệm thu :
Móng nửa trục C-D, 1-2
2. Đối tượng kiểm tra :
Nghiệm thu bê tông lót
3. Thành phần tham gia nghiệm thu :
a. Chủ dầu tư
Chức vụ : Giám sát xây dựng
b. Tư vấn giám sát
Chức vụ: TVGS trưởng
Chức vụ : Giám sát
Chức vụ : Giám sát
c. Nhà thầu
Chức vụ : Chỉ huy trưởng
| Ông : ………………………………………………………………………… |  | Chức vụ …………………………
4. Thời gian nghiệm thu :
Bắt đầu : 15h00' ngày 07 tháng 08 năm 2026 | Bắt đầu : 15h00' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Kết thúc : 16h30' ngày 07 tháng 08 năm 2026 | Kết thúc : 16h30' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Tại : công trình
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a. Về chất lượng công việc xây dựng :
Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 4447-2012: Công tác đất-Thi công và nghiệm thu;
| Số | Nội dung kiểm tra | Ph.pháp kiểm tra | Kết quả
|  |  |  | Lần 1 | Lần 2
| 1 | Định vị, kích thước | -Máy toàn đạc, thước thép
| 2 | Cao độ | -Máy thủy bình
| 3 | Hoàn chỉnh mặt bằng | -Trực quan, thước thép
| 4 | Sự ổn định của đất | -Trực quan
| 5 | Tháo nước | -Trực quan
| 6 | Kiểm tra độ chặt đất | - TN Rót cát
b. Các ý kiến khác nếu có :
6. Kết luận / Conclusion: |  | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT
Các bên tham gia nghiệm thu (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):
|  | Chủ đầu tư |  | Tư vấn giám sát
|  | ………………………………………………… |  | …………………………………………………
Nhà thầu thi công
…………………………………………………

## 001-BBNT-SL2-18
Số / No.: 001-BBNT-SL2-18
BIÊN BẢN
NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY DỰNG
Dự án : DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SX& KD THỨC ĂN GIA SÚC , GIA CẦM
Địa điểm : Lô D2.2 và D2.1.1 , KCN Nhơn Hòa , P. An Nhơn Nam , Tỉnh Gia Lai , VN
Hạng mục : …............................................................................................................................... |  | : Móng nửa trục C-D, 1-2
1. Tên công việc, cấu kiện, bộ phận kết cấu công trình nghiệm thu :
Móng nửa trục C-D, 1-2
2. Đối tượng kiểm tra :
Nghiệm thu cốt thép
3. Thành phần tham gia nghiệm thu :
a. Chủ dầu tư
Chức vụ : Giám sát xây dựng
b. Tư vấn giám sát
Chức vụ: TVGS trưởng
Chức vụ : Giám sát
Chức vụ : Giám sát
c. Nhà thầu
Chức vụ : Chỉ huy trưởng
| Ông : ………………………………………………………………………… |  | Chức vụ …………………………
4. Thời gian nghiệm thu :
Bắt đầu : 15h00' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Kết thúc : 16h30' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Tại : công trình
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a. Về chất lượng công việc xây dựng :
Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 4447-2012: Công tác đất-Thi công và nghiệm thu;
| Số | Nội dung kiểm tra | Ph.pháp kiểm tra | Kết quả
|  |  |  | Lần 1 | Lần 2
| 1 | Định vị, kích thước | -Máy toàn đạc, thước thép
| 2 | Cao độ | -Máy thủy bình
| 3 | Hoàn chỉnh mặt bằng | -Trực quan, thước thép
| 4 | Sự ổn định của đất | -Trực quan
| 5 | Tháo nước | -Trực quan
| 6 | Kiểm tra độ chặt đất | - TN Rót cát
b. Các ý kiến khác nếu có :
6. Kết luận / Conclusion: |  | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT
Các bên tham gia nghiệm thu (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):
|  | Chủ đầu tư |  | Tư vấn giám sát
|  | ………………………………………………… |  | …………………………………………………
Nhà thầu thi công
…………………………………………………

## 001-BBNT-SL2-19
Số / No.: 001-BBNT-SL2-19
BIÊN BẢN
NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY DỰNG
Dự án : DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SX& KD THỨC ĂN GIA SÚC , GIA CẦM
Địa điểm : Lô D2.2 và D2.1.1 , KCN Nhơn Hòa , P. An Nhơn Nam , Tỉnh Gia Lai , VN
Hạng mục : …............................................................................................................................... |  | : Móng nửa trục C-D, 1-2
1. Tên công việc, cấu kiện, bộ phận kết cấu công trình nghiệm thu :
Móng nửa trục C-D, 1-2
2. Đối tượng kiểm tra :
Nghiệm thu ván khuôn
3. Thành phần tham gia nghiệm thu :
a. Chủ dầu tư
Chức vụ : Giám sát xây dựng
b. Tư vấn giám sát
Chức vụ: TVGS trưởng
Chức vụ : Giám sát
Chức vụ : Giám sát
c. Nhà thầu
Chức vụ : Chỉ huy trưởng
| Ông : ………………………………………………………………………… |  | Chức vụ …………………………
4. Thời gian nghiệm thu :
Bắt đầu : 15h00' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Kết thúc : 16h30' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Tại : công trình
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a. Về chất lượng công việc xây dựng :
Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 4447-2012: Công tác đất-Thi công và nghiệm thu;
| Số | Nội dung kiểm tra | Ph.pháp kiểm tra | Kết quả
|  |  |  | Lần 1 | Lần 2
| 1 | Định vị, kích thước | -Máy toàn đạc, thước thép
| 2 | Cao độ | -Máy thủy bình
| 3 | Hoàn chỉnh mặt bằng | -Trực quan, thước thép
| 4 | Sự ổn định của đất | -Trực quan
| 5 | Tháo nước | -Trực quan
| 6 | Kiểm tra độ chặt đất | - TN Rót cát
b. Các ý kiến khác nếu có :
6. Kết luận / Conclusion: |  | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT
Các bên tham gia nghiệm thu (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):
|  | Chủ đầu tư |  | Tư vấn giám sát
|  | ………………………………………………… |  | …………………………………………………
Nhà thầu thi công
…………………………………………………

## 001-BBNT-SL2-20
Số / No.: 001-BBNT-SL2-20
BIÊN BẢN
NGHIỆM THU CÔNG TÁC XÂY DỰNG
Dự án : DỰ ÁN ĐẦU TƯ NHÀ MÁY SX& KD THỨC ĂN GIA SÚC , GIA CẦM
Địa điểm : Lô D2.2 và D2.1.1 , KCN Nhơn Hòa , P. An Nhơn Nam , Tỉnh Gia Lai , VN
Hạng mục : …............................................................................................................................... |  | : Móng nửa trục C-D, 1-2
1. Tên công việc, cấu kiện, bộ phận kết cấu công trình nghiệm thu :
Móng nửa trục C-D, 1-2
2. Đối tượng kiểm tra :
Nghiệm thu bê tông hoàn thiện
3. Thành phần tham gia nghiệm thu :
a. Chủ dầu tư
Chức vụ : Giám sát xây dựng
b. Tư vấn giám sát
Chức vụ: TVGS trưởng
Chức vụ : Giám sát
Chức vụ : Giám sát
c. Nhà thầu
Chức vụ : Chỉ huy trưởng
| Ông : ………………………………………………………………………… |  | Chức vụ …………………………
4. Thời gian nghiệm thu :
Bắt đầu : 15h00' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Kết thúc : 16h30' ngày 17 tháng 06 năm 2026
Tại : công trình
5. Đánh giá công việc xây dựng đã thực hiện:
a. Về chất lượng công việc xây dựng :
Tiêu chuẩn áp dụng : TCVN 4447-2012: Công tác đất-Thi công và nghiệm thu;
| Số | Nội dung kiểm tra | Ph.pháp kiểm tra | Kết quả
|  |  |  | Lần 1 | Lần 2
| 1 | Định vị, kích thước | -Máy toàn đạc, thước thép
| 2 | Cao độ | -Máy thủy bình
| 3 | Hoàn chỉnh mặt bằng | -Trực quan, thước thép
| 4 | Sự ổn định của đất | -Trực quan
| 5 | Tháo nước | -Trực quan
| 6 | Kiểm tra độ chặt đất | - TN Rót cát
b. Các ý kiến khác nếu có :
6. Kết luận / Conclusion: |  | ĐẠT | KHÔNG ĐẠT
Các bên tham gia nghiệm thu (Ký tên, ghi rõ họ tên và chức vụ):
|  | Chủ đầu tư |  | Tư vấn giám sát
|  | ………………………………………………… |  | …………………………………………………
Nhà thầu thi công
…………………………………………………

## Danh mục
SỐ BBNT | CÔNG TÁC NT | TÊN CẤU KIỆN | NGÀY NGHIỆM THU | LINK
001-BBNT-SL2 | Nghiệm thu nền đất | Móng nửa trục A-B, 1-2 | 23.07.2026 | 001-BBNT-SL2
001-BBNT-SL2-02 | Nghiệm thu bê tông lót | Móng nửa trục A-B, 1-2 | 24.07.2026 | 001-BBNT-SL2-02
001-BBNT-SL2-03 | Nghiệm thu cốt thép | Móng nửa trục A-B, 1-2 | 31.07.2026 | 001-BBNT-SL2-03
001-BBNT-SL2-04 | Nghiệm thu ván khuôn | Móng nửa trục A-B, 1-2 | 04.08.2026 | 001-BBNT-SL2-04
001-BBNT-SL2-05 | Nghiệm thu bê tông hoàn thiện | Móng nửa trục A-B, 1-2 |  | 001-BBNT-SL2-05
001-BBNT-SL2-06 | Nghiệm thu nền đất | Móng nửa trục A-B, 3-4 | 23.07.2026 | 001-BBNT-SL2-06
001-BBNT-SL2-07 | Nghiệm thu bê tông lót | Móng nửa trục A-B, 3-4 | 24.07.2026 | 001-BBNT-SL2-07
001-BBNT-SL2-08 | Nghiệm thu cốt thép | Móng nửa trục A-B, 3-4 | 31.07.2026 | 001-BBNT-SL2-08
001-BBNT-SL2-09 | Nghiệm thu ván khuôn | Móng nửa trục A-B, 3-4 | 01.08.2026 | 001-BBNT-SL2-09
001-BBNT-SL2-10 | Nghiệm thu bê tông hoàn thiện | Móng nửa trục A-B, 3-4 |  | 001-BBNT-SL2-10
001-BBNT-SL2-11 | Nghiệm thu nền đất | Móng nửa trục C-D, 3-4 | 25.07.2026 | 001-BBNT-SL2-11
001-BBNT-SL2-12 | Nghiệm thu bê tông lót | Móng nửa trục C-D, 3-4 | 26.07.2026 | 001-BBNT-SL2-12
001-BBNT-SL2-13 | Nghiệm thu cốt thép | Móng nửa trục C-D, 3-4 | 01.08.2026 | 001-BBNT-SL2-13
001-BBNT-SL2-14 | Nghiệm thu ván khuôn | Móng nửa trục C-D, 3-4 | 04.08.2026 | 001-BBNT-SL2-14
001-BBNT-SL2-15 | Nghiệm thu bê tông hoàn thiện | Móng nửa trục C-D, 3-4 |  | 001-BBNT-SL2-15
001-BBNT-SL2-16 | Nghiệm thu nền đất | Móng nửa trục C-D, 1-2 | 06.08.2026 | 001-BBNT-SL2-16
001-BBNT-SL2-17 | Nghiệm thu bê tông lót | Móng nửa trục C-D, 1-2 | 07.08.2026 | 001-BBNT-SL2-17
001-BBNT-SL2-18 | Nghiệm thu cốt thép | Móng nửa trục C-D, 1-2 |  | 001-BBNT-SL2-18
001-BBNT-SL2-19 | Nghiệm thu ván khuôn | Móng nửa trục C-D, 1-2 |  | 001-BBNT-SL2-19
001-BBNT-SL2-20 | Nghiệm thu bê tông hoàn thiện | Móng nửa trục C-D, 1-2 |  | 001-BBNT-SL2-20